Módulo 01 – Introdução

O que é um projeto: é qualquer conjunto de atividades e tarefas que estejam organizadas para atingir um objetivo final.
Deve conter: um objetivo específico a ser atingido, datas de início o fim bem definidas, limites de custo e recursos razoáveis.

Quando um projeto termina: quando se atingem os objetivos, quando se concluir que esses objetivos não poderão ser atingidos ou quando o mesmo não for mais necessário.

Projeto tem início e fim bem definido, portanto, atividades que não se encaixam nisso são definidas como processos.

Projetos de T.I. tem algumas particularidades. Exigem do gerente de projetos uma habilidade ainda maior de liderança técnica e interpessoal. Algumas particularidades: Dificuldade em identificar os requisitos e acompanhar o progresso, estimativas de tempo medidas em homens/hora e intangibilidade de boa parte dos entregáveis (especialmente projetos de software).

Gerência de projeto: consiste em aplicar as habilidades, conhecimentos, ferramentas e técnicas com o objetivo de alcançar os requisitos do projeto.

Definição de escopo: descreve o quê, quem, onde, quando, por quê e como de um projeto. A definição de escopo foca nas motivações do projeto e no que o projeto realizará.

Planejamento: descreve como o escopo será alcançado detalhando as atividades, estimativas e custos e recursos alocados.

Execução: distingue-se entre as atividades do projeto e o gerenciamento de projeto. Enfatiza gerenciamento de equipes. Necessita de acompanhamento de atividades.

Encerramento: questionar, revisar tempo. Questionar, revisar a performance de custos. Compilar lições aprendidas. Planejar atividades futuras. Comemorar.

A eficiência do gerenciamento de projetos é muito dependente de dois estágios, que merecem atenção especial: Planejamento e escopo e execução.

Para quê gerenciar projetos: para garantir que os objetivos do mesmo sejam atingidos.
Por que os projetos falham: por falta de gerenciamento adequado.

Pergunta 01: o que constitui um projeto?
Resposta: é qualquer conjunto de atividades e tarefas que estejam organizas para atingir um objetivo final.

Pergunta 02: quem é o gerente de projeto?
Resposta: é o profissional responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento de um projeto.

Pergunta 03: qual a diferença entre gerenciamento de projetos de T.I. e de outros tipos de projeto?
Resposta: dificuldade em levantar requisitos, estimar tempo e intangibilidade dos entregáveis.

Módulo 02 – Escopo

Definir o escopo engloba: identificar o problema ou oportunidade que será endereçada pelo projeto, os objetivos e metas do projeto, como o sucesso será medido, análise de custo e benefícios, análise de retorno de investimento.

Ações necessárias à definição do escopo para um projeto: definição dos stakeholders, requisitos do projeto, apresentação da equipe, do gerente e dos promotores do projeto.

Stakeholders: indivíduos e organizações cujos interesses podem ser afetados pelo projeto.

Identificação dos stakeholders envolve: análise do ambiente do projeto, determinação do tipo de influência, categorizar o nível de influência e coletar informações da organização.

Pode-se identificar requisitos através de reuniões com grupos relacionados ao projeto, pesquisas de opinião e entrevistas.

Todo projeto está associado a uma necessidade de negócio que justifique um investimento.

É imprescindível definir, e se for o caso, documentar: as necessidades de negócio que o projeto atenderá, as motivações informais para um projeto e o conceito preliminar do projeto.

Balanced Score Board: metodologia de medição e gestão de desempenho.

Análise de requisitos de sistema: transforma as necessidades do negócio e dos requisitos em requisitos técnicos e funcionais.

Requisitos funcionais descrevem o que o sistema precisa fazer para que o seu uso tenha sucesso.

Gerente de projeto: em muitos projetos o gerente não gerencia, apenas administra o projeto.

Patrocinador do projeto: representa o segmento do negócio com o maior interesse na saída do projeto.

Equipe do projeto: o papel da equipe é trabalhar nos entregáveis do projeto dentro do prazo permitido e com o nível de qualidade esperado.

Documento do escopo: descreve o que o projeto realizará. O documento de escopo contém os requisitos do projeto e estratégias para atendê-los.

Análise preliminar de riscos: todos os riscos técnicos e de negócios possíveis devem ser elencados, com a avaliação de seus efeitos no projeto.

Orçamento top-down: aborda objetivo de custos baseado no negócio, nos requisitos funcionais e em considerações de recursos.

Aprovação do documento de escopo: após a elaboração do documento de escopo, é importante obter a aprovação dos stakeholders.

Módulo 03 – Planejamento do Projeto

Etapa importantíssima no gerenciamento de projetos. Não deve ser terceirizado ou delegado.

Mapear necessidades em tarefas gerenciáveis: determina como o projeto satisfará as necessidades de negócio e os requisitos de projeto que foram inicialmente definidos durante o estágio de escopo.

Definir recursos necessários: permitem que o gerente de projetos determine que pessoas, equipamentos e facilidades serão necessários durante a duração do projeto.

Coordenação do trabalho da equipe de projetos: o planejamento deve permitir a coordenação através da determinação de quem está fazendo o quê e quando.

Avaliar riscos de projeto: alguns riscos são identificados durante o escopo de projeto, outros somente com o desenvolvimento de um plano detalhado.

Sinalizar problemas que apareçam: planos não são uma estrutura fixa, correções apropriadas são muitas vezes necessárias.

Estrutura analítica do projeto: a EAP é uma estrutura hierárquica de várias funções e atividades e colabora com a construção do cronograma do projeto.

Gerenciamento de riscos: o gerenciamento de riscos é realizado para identificar todos os riscos associados ao projeto, priorizar e analisar o efeito de cada risco no projeto.

O gerenciamento de riscos incorpora os seguintes benefícios ao projeto: melhora a visibilidade do projeto, reduz o nível de incertezas e facilita a transferência de conhecimento.

Top-down: liste os requisitos do projeto e possíveis problemas para satisfazê-los.

Bottom-up: liste as possíveis causas de risco e determine como o projeto seria exposto a estes fatores.

Após identificar os riscos, é importante atribuir notas para a gravidade dos riscos (normalmente uma escala de 1-5 é aplicada), o que quantifica potenciais danos ao projeto caso o risco ocorra. A probabilidade de ocorrência também deve ser quantificada.

Estratégias para minimizar os riscos: mudar a abordagem inicialmente planejada para o projeto, definir passos se um determinado risco ocorrer, obter bens e serviços fora da organização executora do projeto.

Estimativas de esforço: esforço é o número total de horas (ou dias) necessários para a conclusão de uma determinada atividade. Se duas pessoas precisam trabalhar por 40 horas semanais para terminar uma atividade, então o esforço necessário é de 80 horas.

Full-Time-Equivalent: soma de todas as horas de trabalho colocadas em todos os recursos, divididas por 40.

Estimativa de tempo: duas pessoas trabalhando 40 horas por semana para terminar uma atividade em uma semana tem como resultado um esforço de 80 horas (o tempo da atividade continua de 40 horas).

Estimativa de custo: a estimativa de esforço de um projeto, aliada a questões de disponibilidade de recursos, possibilita também a totalização dos custos associados a cada uma das atividades do projeto.

Módulo 04 – Plano do Gerenciamento do Projeto

A gerência do tempo do projeto inclui os processos e ferramentas necessárias para assegurar que o projeto será implementado no prazo previsto.

Criar o cronograma significa determinar as datas de início e fim para as atividades do projeto.

O cronograma do projeto separa atividades através da duração do projeto para se certificar que o projeto é concluído a tempo.

O cronograma é desenvolvido usando estimativas de tempo para cada atividade da EAP.

Término-para-início: o início de uma atividade sucessora depende do término da atividade predecessora.
Término-para-término: o término de uma atividade sucessora depende do término da atividade predecessor.
Início-para-início: o início de uma atividade sucessora depende do início da atividade predecessora.
Início-para-término: o término de uma atividade sucessora é dependente do início de uma atividade predecessora.

Caminho crítico: termo criado para designar um conjunto de tarefas vinculadas a uma ou mais tarefas que não tem margem de atraso. Pode ser definido como a sequência de atividades que determinam a data de conclusão do projeto. Se uma atividade atrasar, a conclusão também vai atrasar.

- Atividade A, B e F recebem zero no ES por serem as primeiras atividades, além de não terem nenhum predecessor.
- O EF das atividades é calculado somando o ES com a duração D de cada atividade.
- Atividades C, D e G recebem como ES o valor do EF calculado nas respectivas atividades anteriores.
- Atividades E e H tem duas atividades predecessoras. Neste caso, o valor ES será o maior EF entre as predecessoras.

- Na última atividade, LS e LF são iguais aos valores ES e EF.
- Atividades G e E recebem como LF o valor LS da atividade sucessora (H).
- LS de cada atividade é determinado subtraindo a duração D do LF.

Gerência do custo do projeto: inclui os processos necessários para assegurar que o projeto será concluído dentro do orçamento aprovado.

O planejamento dos custos se dá através de um orçamento bottom-up.

Alocação: um orçamento útil tem que ir além dos custos esperados e prover uma estimativa da alocação ao longo do tempo para se ter uma ideia da permissividade dos riscos.

Variância do orçamento: se resume a diferença entre o orçamento inicial do projeto e o gasto incorrido.

O orçamento deve incluir uma contingência de gerenciamento (10% a 100%) que deve ser controlada pelo gerente do projeto.

Em todo projeto de larga escala, uma revisão de sua EAP revelará atividades que podem ser realizadas internamente e outras que serão contratadas junto a fornecedores externos. O gerente determina as atividades que devem ser contratadas a fornecedores.

Plano de gerenciamento de recursos: lista os recursos em um projeto, estipula o tempo de desenvolvimento das várias tarefas.

Plano de comunicação: fornece ligações críticas entre pessoas, ideias e informações necessárias para o sucesso.

Qualidade: as organizações têm se dedicado a media a qualidade pela satisfação dos clientes.

Para obter um projeto de qualidade é necessário colher os conceitos subjetivos de qualidade daqueles que podem influenciar o projeto, e comparar o progresso do projeto com estes conceitos.

Técnicas de medição de qualidade: progresso (marcos definidos e atingidos), variação (as diferenças entre requisitos de equipe, orçamentos, programações planejadas e reais) e medidas e métricas de qualidade do produto.

O primeiro passo para monitorar a qualidade é determinar o que será avaliado. O gerente deve identificar o que significa qualidade para este projeto e desenvolver as métricas.

Plano de gerenciamento do projeto: usado para obter a aprovação dos patrocinadores e stakeholders, identifica o que precisa ser feito para satisfazer os objetivos do projeto.

Módulo 05 – Execução

Execução: garantir que todos os marcos serão satisfeitos, garantir que os entregáveis serão aceitos, garantir que o projeto permanecerá dentro dos limites do escopo, tempo e custos. O plano poderá ser modificado.

Acompanhamento do projeto: visa garantir sua evolução dentro do cronograma e que os recursos alocados a ele estão sendo utilizados de maneira suficiente.

Documentos para acompanhamento periódico do progresso do projeto: relatório de status do projeto e relatório de variação do orçamento. Ajudam a monitorar o status do projeto, o progresso realizado e os problemas experimentados.

O problema com estas técnicas: informação disponível para o gerente dias depois do esforço já ter sido realizado, focam em problemas existentes, em vez de antecipar problemas.

Valor agregado: técnica de controle de gerenciamento de projetos que permite que o gerente de projeto quantifique o progresso do projeto em termos financeiros. Se um projeto estimado em R$ 100.000,00 for concluído pela metade, o mesmo tem um valor agregado de R$ 50.000,00.

Gerenciamento de recursos: tem função primordial de acompanhar o cronograma e garantir que o projeto não está atrasando.

Método do semáforo:
- Verde: o projeto não está consumindo a folga. Entrega dentro do tempo e recurso previstos;
- Amarelo: o projeto está consumindo a folga. Deve-se arranjar mais fundos, limitar o escopo ou aceitar o consumo da folga;
- Vermelho: o projeto já consumiu a folga. Deve-se disponibilizar mais fundos e uma nova data, ou então limitar o escopo.

Gerenciamento de qualidade: deve ser realizado durante todo o projeto. Deve-se manter a qualidade dos entregáveis através da adoção de práticas padronizadas.

Testes de qualidade: são fundamentais para um bom acompanhamento do que está sendo produzido.

Gerenciamento da equipe: um gerente precisa estar próximo de sua equipe para identificar potenciais problemas relacionados às necessidades pessoais e de negócio de cada membro.

A participação ativa do gerente nas atividades do projeto ajuda a manter a moral do time, permitindo que responda a problemas antes que se tornem impedimentos para o progresso do projeto. Este tipo de abordagem garante um gerenciamento de conflitos bem-sucedido e maior produtividade e relações mais positivas.

Gerenciamento de mudanças: consiste em garantir que as mudanças sejam discutidas e acordadas quanto à sua efetiva necessidade, prevenindo o scope creep.

Scope creep: adição gradual e contínua de novos requisitos à especificação original de um projeto.

Causas do scope creep:
- Definições gerais ou questões não esclarecidas sobre os entregáveis;
- Um escopo ambíguo;
- Mudanças nas expectativas dos stakeholders;
- Identificação de novas possibilidades de desenvolvimento.

Controle de mudanças: entendimento de problemas e suas possibilidades de resolução evoluem com o projeto, trazendo a necessidade de mudanças no documento de escopo.

Módulo 06 – Encerramento

Fase necessária em qualquer projeto e não deve ser evitada por restrição de tempo. Um encerramento de projeto pode ser tão importante quanto o plano de projetos, em temos de manutenção de clientes e construção da confiança dos stakeholders.

Atividades necessárias: reunião com os clientes para garantir a aprovação final dos entregáveis, realizar uma revisão do projeto, preparar um relatório do projeto, finalizar a contabilidade, liberar os recursos e coletar os arquivos.

Um dos objetivos do gerenciamento de projetos é obter aceitação do cliente em relação ao resultado do projeto. Seu propósito é verificar que os critérios de aceitação do projeto foram satisfeitos e obter aceitação formal do cliente.